## Planilha1
Sistema para vender produtos organicos | Antecessores
Início
Levantamentos dos requisitos
Documentação dos requisitos | 3
Diagrama de casos de uso | 4
Validação dos requisitos/Reuniões | 4;5
Diagrama de classe | 4;6
Modelo Logio e Conceitual | 4;6
Desenvolvimento
Template
Cadastro usuário | 10
Cadastro categoria/Produto | 10;11
Vendas/Pedidos | 10;11;12
Carrinho | 10;11;12;13
Testes
Funcionais | 10;11;12;13;14
Unidade | 10;11;12;13;14
Estruturais | 10;11;12;13;14
Publicação
Definir Nome do domínio
Registrar domínio | 20
Configurar e-mail no domínio | 21
Assinar servidor
Construir site no servidor escolhido | 23
Treinamento
Capacitar usuários